# Промежуточный отчет по реализации проекта

МИП «ПРО-партнёрство: новые форматы взаимодействия с родителями школьников (партнерство Педагогов и Родителей в Образовании)»

# (название проекта)

# За I квартал 2023/2024 учебного года

# Учреждение:  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени Л.П. Семеновой»; ГЦ ППМС г. Ярославль

# Руководитель проекта: Розина Анна Львовна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и апробация новых актуальных форматов взаимодействия с родителями школьников | Разработка и проведение Актив-формата «И снова за школьной партой» для родителей учащихся школы | Интерактивное погружение родителей в учебную деятельность своего ребёнка, через смысловые и содержательные линии актив- формата «И снова за школьной партой». Информирование о возрастных особенностях 8-классиков. Профилактика деструктивного поведения. | Разработан новый актив-форматы для родителей учащихся 8 классов «И снова за школьной партой»: 3.02.2024 состоялись занятия для родителей учащихся 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8Ж классов. Уроки, практические занятия и мастер-классы от учителей школы. Психологический практикум «Современный подросток: штрихи к портрету» (результаты СПТ-2023, профилактика деструктивного поведения и др.) https://vk.com/school2yar?w=wall-211318576_3729 |  |
|  |  |  |  | Разработан актив-формат для родителей учащихся профильных классов, а также для родителей 9-классников, планирующих продолжить обучение по профильным программам (реализовано четыре Дорожные карты: "Технологический профиль", "Естественнонаучный профиль", "Социально-экономический профиль"; "Психолого-педагогическая группа"). В программе : организация процесса углубленного изучения предметов; практические и лабораторные работы по химии, биологии , информатике, физике. решение сложных заданий ЕГЭ. "Soft-skills-фитнес" от психолого-педагогической группы; ресурсы сетевого взаимодействия и мастер-классы от вузов-партнёров. В заключении особенности приёма в профильные классы и "Навигатор поступления" от представителей приёмных комиссий ЯГТУ, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, и др. https://vk.com/school2yar?w=wall-211318576_3797 |  |
|  |  | Разработка и проведение внеурочных занятий для родителей «Разговоры о важном» | Разработка и апробация цикла занятий для родителей «Разговоры о важном». Включение родителей в актуальную школьную жизнь через содержательные линии внеурочных занятий для родителей «Разговоры о важном». | Силами методических объединений учителей предметников школы разработаны внеурочные занятия по функциональной грамотности для родителей 7 классов: Квест "Секреты функциональной грамотности: от простых вопросов - к решению сложных задач" (интерактивное знакомство родителей с основами функциональной грамотности). https://vk.com/school2yar?w=wall-211318576_3960 |  |
| 2 | Интеграция ресурсов семьи и школы для организации сотрудничества, являющегося основой социального, эмоционального, когнитивного, образовательного развития и благополучия учащегося | Создание "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" | Старт работы "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" | - Расширение родительского сообщества "Клуб включенных и неравнодушных родителей (КВН)" (январь-март, 2024); - Активная группа вновь созданного родительского медиа-пространства в Telegram (контент "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)") - Создана при сотрудничестве активных представителей родительской общественности школьной команды КВН "Опять двойка!"; - Создан информационный контент в ВК, отображающий активности школьной команды КВН https://vk.com/public223081367 |  |
| 3. | Масштабирование и трансляция инновационных практик для педагогического сообщества МСО. | Распространение опыта через информационный контент в ВКонтакте (группа МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" . | Трансляция опыта взаимодействия с родительским сообществом в группе школы в ВК | Значительная часть Фото- видео- материалов мероприятий, проводимых в рамках МИП, публикуются в школьной группе в ВК: https://vk.com/school2yar |  |

Отчет составил(а): Варфоломеева Т.Г., педагог-психолог, координатор работы Проекта