Перспективный план работы на 2023/2024 учебный год

Муниципальная инновационная площадка

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«ПРО-партнёрство: новые форматы взаимодействия с родителями школьников (партнерство Педагогов и Родителей в Образовании)»

(наименование инновационного проекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой»

( организация - координатор)

| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено ( указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2023 | Круглый стол "Планирование и соорганизация деятельности по реализации проекта на 2023-2024 учебный год" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Розина А.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Луканина М.Ф. - ГЦ ППМС |  |  |
|  | Формирование банка диагностических материалов для выявления затруднений и дефицитов взаимодействия семьи и школы | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Варфоломеева Т.Г.- МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Вольская М.Д. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; |  |  |
|  | Инициирование создания "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" из числа заинтересованных представителей родительского сообщества | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Управляющий Совет школы - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Октябрь 2023 | Старт-сессия для родителей учащихся 1-х классов "И снова за школьной партой" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Ширяева О.А. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
|  | Создание и планирование работы "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
|  | Выявление существующих затруднений и дефицитов взаимодействия семьи и школы (опрос родителей и педагогов; анализ результатов) | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Варфоломеева Т.Г.- МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Вольская М.Д. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Ноябрь 2023 | Старт-сессия дискуссионного клуба "Диалоги PRO-партнёрство": «Современный педагог глазами родителей – Современный родитель глазами педагога» | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Посадскова Л.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
|  | Актив-формат для родителей учащихся 5-х классов "И снова за школьной партой" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Зимина Г.Е.- МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
|  | Практикум для педагогов «Психолого-педагогические основы установления контактов с семьями учащихся» | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Луканина М.Ф. - ГЦ ППМС; Кузнецова Е.А. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" Варфоломеева Т.Г. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
|  | Работа "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" в соответствии с Дорожной картой | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Декабрь 2023 | Внеурочные занятия для родителей 7-9 классов «Разговоры о важном». Тема: "Технологии профилактики деструктивного поведения подростков" (факторы риска, основные маркеры выявления, психологическая безопасность подростков, навигатор профилактики, анализ результатов СПТ и др.) | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Луканина М.Ф. - ГЦ ППМС; Посадскова Л.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Варфоломеева Т.Г. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Голованова Л.Р. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
|  | Актив-формат для родителей учащихся 10-х классов "И снова за школьной партой" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Хворикова Е.Ю. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
|  | Новогодние СтарТины совместно с "Клубом включенных и неравнодушных родителей (КВН)" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Унанян Г.М. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; |  |  |
| Январь 2024 | Внеурочные занятия для родителей 6-8 классов «Разговоры о важном». Тема: "Будь в тренде" (тренды молодёжного сообщества; молодежные субкультуры, сленг, музыкальные предпочтения подростков и др. ) | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Унанян Г.М. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Прокопьев И.Н. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Руководители студенческих объединений учреждений ВО - партнёров проекта |  |  |
|  | Актив-формат для родителей учащихся 7-х классов "И снова за школьной партой" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Карева И.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
|  | Запуск и апробация вновь созданного родительского медиа-пространства ВКонтакте (контент "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)") | Группа в ВКонтакте; МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Ответственный член "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)"; Унанян Г.М. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Прокопьев И.Н. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; |  |  |
| Февраль 2024 | Внеурочные занятия для родителей «Разговоры о важном». Тема: Квест для родителей «Секреты функциональной грамотности» (интерактивное знакомство родителей с основами функциональной грамотности) | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Кузнецова Е.А.- МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
|  | Работа "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" в соответствии с Дорожной картой | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Март 2024 | Актив-формат для родителей учащихся 8-х классов "И снова за школьной партой" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Ремнева Л.И.- МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
|  | Работа "Клуба включенных и неравнодушных родителей (КВН)" в соответствии с Дорожной картой | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Томышева Т.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" |  |  |
| Апрель 2024 | Внеурочные занятия для родителей «Разговоры о важном» "Держим курс на сближение!" | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Розина А.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Луканина М.Ф. - ГЦ ППМС; Посадскова Л.В. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Варфоломеева Т.Г. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; |  |  |
|  | Подготовка отчетных материалов по реализации проекта - создание банка инновационных продуктов | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Розина А.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Луканина М.Ф. - ГЦ ППМС |  |  |
| Май 2024 | Представление инновационного продукта | ГЦРО | Розина А.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Луканина М.Ф. - ГЦ ППМС |  |  |
|  | Подведение итогов деятельности МИП, планирование работы на 2024-2025 учебный год | МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой" | Розина А.Л. - МОУ "Средняя школа №2 имени Л.П.Семеновой"; Луканина М.Ф. - ГЦ ППМС |  |  |