# Промежуточный отчетпо реализации проекта

«Сетевая муниципальная модель методического сопровождения развития экологической образовательной среды с использованием ресурсов зоопаркав рамках реализации просветительского проекта «Школа счастья»»

# за I полугодие 2023/2024учебного года

# Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени Л.П. Семеновой»

# Руководитель проекта: Розина Анна Львовна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распространение инновационной педагогической практики на муниципальном уровне по созданию и развитию экологической образовательной среды. | Городской семинар для руководителей образовательных учреждений г. Челябинска | Представление опыта расширения образовательного пространства за счет сетевого взаимодействия с использованием ресурсов зоопарка | На семинаре были представлены уникальные образовательные практики, разработанные МРЦ на базе Ярославского зоопарка. |  |
|  |  | Городской семинар для заместителей директоров по ВР МОУ МСО города Ярославля -«Уникальные практики по расширению образовательного пространства для учащихся в рамках просветительского проекта «Школа счастья» | Трансляция опыта сетевого взаимодействия для заместителей директоров по ВР г. Ярославля. Презентация активных практик по усовершенствованию экологической образовательной среды через объединение ресурсов образовательных организаций и многофункциональных возможностей зоопарка. | Проведен семинар в рамках совещания зам. директоров по ВР МОУ МСО города Ярославля. В семинаре приняли участие 105 заместителей. |  |
|  |  | Распространение опыта через информационный контент в VK | Трансляция опыта сетевого взаимодействия | Проводимые в рамках МРЦ мероприятия освещаются в данном контенте |  |
|  |  | Инновационный опыт сетевого взаимодействия школы и Ярославского зоопарка был представлен на Межрегиональной Ярмарке социально-педагогических инноваций в г. Ростов | Представление опыта сетевого взаимодействия в рамках проекта «Школа счастья» для профессионального педагогического сообщества | Представлен опыт работы в проекте « Школа счастья» Настоящие живые эмоции, неподдельный интерес и заинтересованность проявили гости Ярмарки. По итогам Ярмарки дипломом победителя I степени. |  |
| 2 | Оказание методической и консультационной поддержки образовательных организаций - участников проекта | Круглый стол «Планирование деятельности МРЦ на 2023-2024» | Создана нормативно-правовая база Утвержден План работы на 2023-2024 учебный год | Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
|  |  | Организация внутрикорпоративного и внутрисетевого обучения | Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах социализации детей с ОВЗ и создании экологической образовательной среды. | В течение первой половины 2023-2024 учебного года проведены следующие мероприятия : - консультации «Подготовка и проведение интегрированных уроков по разным направлениям функциональной грамотности» -организационная встреча по реализации плана МРЦ -консультации « Использование Минуток счастья в образовательной деятельности МОУ» -круглый стол «Проектно-исследовательская деятельность в рамках программы "Школа счастья» на базе МАУ «Ярославский зоопарк» |  |
|  |  | Спортивные переменки с усатыми и полосатыми «Минутка счастья!» (в течение года) | Трансляция цифрового здоровьесберегающего контента «Минутки счастья». Видеофрагменты животных зоопарка с музыкальным сопровождением,направленные не только на физкультурную паузу но и эмоциональный подъем. | Видеоролики снятые в зоопарке, легли в основу цикла «Минуток счастья» для весёлых перемен в начальной школе и детском саду. Переменки с видеофрагментами из Зоопарка используются педагогами как физкультурные минутки во время образовательной деятельности , так и в режимных моментах. Разработаны картотеки двигательных гимнастик для Минуток счастья. |  |
| 3 | Организация неформального обучения, способствующего повышению эколого-педагогической профессиональной компетентности работников МСО с использованием ресурсов зоопарка. | Мастер-классы для детей с ОВЗ для школьников | Расширение образовательного пространства для детей. Эффективная социализация детей с ОВЗ за счет использования воспитательного потенциала семьи и ресурсов Зоопарка | В течение октября-декабря 2023 года семьи с детьми с ОВЗ посетили 5 занятий и 5 мастер-классов. Занятия проводились с подгруппой детей 8-10 человек, каждое занятие сопровождалось представителем ОУ. Разработана карта наблюдений включенности детей и родителей в занятия. Разработаны анкеты первичного и промежуточного опроса родителей, посетивших с детьми занятия в Зоопарке. Участие детей и взрослых в занятии посредством включения в совместную творческую деятельность способствует развитию взаимоотношений, обогащению отношений через эмоциональное общение, удовлетворяет потребность ребенка в общении с близкими людьми. Общение с животными оказывает влияние на психоэмоциональное развитие и помогает в социализации, снижает у одних детей уровень агрессивности, у других уровень тревожности и страха. |  |
|  |  | Интегрированный урок в 5 классе. Читательская грамотность: « TraveltotheZoo» Интегрированный урок в 7 классе. Математическая грамотность: "Упрощение алгебраических выражений" Интегрированный урок в 5 классе. Финансовая грамотность: "Inthepetshop". | Создание для учащихся с помощью интегрированных уроков экологически благоприятной среды обучения. Повышение уровня знаний по разным направлениям функциональной грамотности, включая экологическую компетентность учащихся. Развитие умения критически творчески мыслить, находить рациональные пути решения предложенных задач, генерировать новые идеи. | Создан банк интегрированных уроков по разным направлениям функциональной грамотности. Повысился уровень заинтересованности учащихся к решению заданий по разным направлениям функциональной грамотности. Учащиеся овладели навыками поисковой и исследовательской деятельности с помощью различных технологий. |  |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия участников проекта на уровнях Детский сад-Школа-«Ярославский зоопарк». | Родительский актив- формат «И снова за школьной партой» (для родителей первоклассников) | Включенность семьи в деятельность образовательного учреждения, укрепление заинтересованности в сотрудничестве. | Новый формат взаимодействия школы и родительской общественности. Знакомство с реалиями современной системы образования, где родители смогли «примерить» на себя роль учащихся школы. Обмен опытом, обсуждение проблемы адаптации учащихся школы на новой ступени образования. |  |
|  |  | Родительский актив формат «И снова за школьной партой» (для родителей пятиклассников) |  |  |  |
|  |  | Родительский актив формат «И снова за школьной партой» (для родителей 1-9 классов второго здания) |  |  |  |
|  |  | Старт-сессия для родителей | Включенность семьи в деятельность образовательного учреждения и реализацию проекта «Школа счастья» | За период октябрь-декабрь состоялись 3 старт- сессии с директором МАУ «Ярославский Зоопарк» Бараташвили Т.К. 170 родителей приняли участие . |  |
|  |  | Профессиональные пробы на базе зоопарка для учащихся 4 классов. | Знакомство с профессиями сотрудников зоопарка. | Ребята познакомились с профессиями «Рабочий по уходу за животными. Зоотехник. Экскурсовод». Узнали основное содержание работы, качества необходимые для сотрудников этих профессий. Расширили словарный запас, усвоив специфическую профессиональную терминологию. Приняли участие 154 учащихся. |  |
|  |  | Семейный фестиваль «Счастливы вместе!» | Объединение семей в рамках проекта «Школа счастья» | На территории Зоопарка для семей первоклассников прошел семейный фестиваль, на котором были представлены станции: «Минутки счастья», где дети и родители зарядились энергией и позитивом; «В мире проектов», где родители и ребята познакомились с основами проектной деятельности с использованием ресурсов зоопарка; «Веселый мир финансов», где был представлен интегрированный урок по финансовой грамотности; «Рацион лошадей»где был представлен интегрированный урок по математической грамотности В фестивале приняли участие 157 семей. Фестиваль «Счастливы вместе» воплощает в жизнь девиз Ярославского зоопарка – Мы объединяем семьи! |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Презентация абонемента сетевого образовательного модуля по разным направлениям функциональной грамотности на базе зоопарка(для школ города)

перенесена с 19 декабря на 16 января в связи с болезнью сотрудников зоопарка.

Отчет составил(а):Анисимова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР