Перспективный план работы на 2025/2026 учебный год

Муниципальная инновационная площадка

«Инновационные подходы к внутреннему оцениванию метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования на основе комплексного инструментария»

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени Лидии Павловны Семеновой» (средняя школа № 2)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 83» (средняя школа № 83)

| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено ( указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сентябрь | Установочное совещание участников проекта (координаторы и ведущие специалисты ОО) | По плану ГЦРО | средняя школа № 83 Глазкова О.В. |  |  |
| сентябрь | Формирование рабочих групп инновационной площадки. Распределение функционала деятельности внутри организации. Создание нормативно-правовой базы по деятельности инновационной площадки | средняя школа № 2 средняя школа № 59 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В |  |  |
| сентябрь (далее 1 раз в месяц) | Проведение консультаций с экспертами ЯГПУ им К.Д.Ушинского по проблематике инновационной площадки | ЯГПУ им К.Д.Ушинского | средняя школа № 83 Глазкова О.В ЯГПУ им К.Д.Ушинского |  |  |
| сентябрь | Планирование. Утверждение плана работы на 2025-2026 учебный год (с учетом взаимодействия). | ЯГПУ им К.Д.Ушинского | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В. |  |  |
| сентябрь (далее 2 раза в месяц) | Методологическое совещание школ с научными руководителями инновационной площадки | ЯГПУ им К.Д.Ушинского | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В. |  |  |
| сентябрь | Организационная работа по оформлению раздела о деятельности инновационной площадки на сайте образовательных организаций, создание открытой группы во “ВКонтакте” | средняя школа № 2 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В |  |  |
| сентябрь | Работа с информационными источниками, необходимыми для реализации проекта (программы, методические разработки, диагностики, концепции, нормативно – правовая документация и т.п.) | средняя школа № 2 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В |  |  |
| сентябрь | Определение критериев и показателей для систематического наблюдения за метапредметными результатами учащихся. Разработка оценочных средств стартовых диагностических работ для школьников в соответствии с требованиями ФГОС и ФОП к оценочным процедурам | средняя школа № 2 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В |  |  |
| октябрь | Организация экспертизы оценочных средств стартовых диагностических работ для школьников | ЯГПУ им К.Д.Ушинского | средняя школа № 83 Глазкова О.В ЯГПУ |  |  |
| октябрь | Подготовка аналитической справки по результатам разработки оценочных средств стартовых диагностических работ для школьников. Разработка концепции комплексного инструментария оценивания для основной образовательной программы | средняя школа № 2 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В |  |  |
| октябрь | Разработка диагностических материалов для учителей по определению уровня способности дать адекватную оценку сформированности у школьников УУД. Разработка оценочных средств диагностических материалов | средняя школа № 2 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В ЯГПУ им К.Д. Ушинского |  |  |
| октябрь | Организация экспертизы диагностических материалов для учителей | ЯГПУ им К.Д.Ушинского | средняя школа № 83 Глазкова О.В ЯГПУ им К.Д.Ушинского |  |  |
| октябрь | Апробация диагностических материалов для учителей по определению уровня сформированности УУД школьников, использования заданий на формирование УУД, способности дать адекватную оценку сформированности у школьников УУД | средняя школа № 2 средняя школа № 59 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В |  |  |
| октябрь | Подготовка аналитической справки по результатам разработки оценочных средств диагностических материалов для учителей | средняя школа № 2 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В |  |  |
| октябрь | Проектно-аналитический семинар для методических объединений учителей школ, входящих в инновационную площадку “Принципы использования комплексного инструментария” | ЯГПУ им К.Д.Ушинского | средняя школа № 83 Глазкова О.В ЯГПУ им К.Д.Ушинского |  |  |
| октябрь | Проведение для методических объединений учителей школ-участниц МИП интерактивного семинара “Формирующее оценивание метапредметных результатов учащихся: инструменты и практика” | средняя школа № 2 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В |  |  |
| октябрь | Подготовка к городскому практико-ориентированному семинару «Оценочные процедуры. Формирование фонда оценочных средств. Эффективные методы внутреннего оценивания универсальных учебных действий» | средняя школа № 2 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В |  |  |
| ноябрь - декабрь | Проведение пилотных исследований с применением разработанных инструментов | средняя школа № 2 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В. |  |  |
| декабрь | Сбор и анализ первичных данных по метапредметным результатам учеников. Корректировка и инструментов и методик на основе результатов пилотных исследований | средняя школа № 2 средняя школа № 83 | средняя школа № 2 Розина А.Л. средняя школа № 83 Глазкова О.В. |  |  |